บันทึกข้อความ                                                                                                        ส่วนราชการ   สภ.สวาย ภ.จว.สุรินทร์		    โทร ๐ 4451 4196

ที่  ๐๐๑๘(สร).(32)/ -				    วันที่    1    เมษายน   2568

เรื่อง   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.สวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1-2

เรียน   ผกก.สภ.สวาย

อ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.สวาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖8  งานอำนวยการ  ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.สวาย ประจำปี พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ต.ค.67– 31 มี.ค.68) และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.สวาย ประจำปี พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 – 2 (1 ต.ค.67–31 มี.ค.68) เรียนมายังท่านพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  ที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.

(เอกลักษณ์ อิ่มแมน)

สว.อก.สภ.สวาย

-ทราบ

-แจ้งทุกแผนกงานทราบ

-เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ สภ.

พ.ต.อ.

(มานิตย์ สร้อยจิตร)

ผกก.สภ.สวาย

1 เม.ย. 68

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรสวาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน |  |  |  |  |  |
| 2.1 | งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | 555,900 | 248,120 | 44% | ไม่มี |
| 2.2 | ค่าสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | 160,000 | 48,288.73 | 30% | ไม่มี |
| 2.3 | ค่าตอบแทนคดีอาญา |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ค่าตอบแทน 4 ประเภท - ค่าตอบแทนพยาน - ค่านักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ - ค่าชันสูตรพลิกศพ - ค่าส่งหมายเรียกพยาน | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | 12,500 2,600 15,700 700 | - 500 9,600 - | 0 19% 61% 0 | ไม่มี |
| 2.5 | ค่าน้ำมันรถ | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | 770,000 | 250,000 | 32% | ไม่มี |
| 2.6 | ค่าวัสดุสำนักงาน | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | 24,300 | 9,999.30 | 41% | ไม่มี |
| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| 2.7 | ค่าอาหารผู้ต้องหา | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | 15,200 | - | 0 |  |
| 2.8 | ค่าใช้จ่ายในภารกิจชุมชนสัมพันธ์ (ตำรวจบ้าน) |  |  |  |  |  |
| 2.9 | ค่าเครื่องแบบชั้นประทวน |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และค้ายาเสพติด |  |  |  |  |  |
| 3.1 | การสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land |  |  |  |  |  |
| 3.2 | การสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด |  |  |  |  |  |
| 3.3 | การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (ค่าใช้จ่าย 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ค่าตอบแทนการสอนครูตำรวจ D.A.R.E.) |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนเพื่อเป็นค่าจัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| 8 | โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ |  |  |  |  |  |
| 10 | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่,สงกรานต์) |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจในห้วงเทศกาลวันลอยกระทง |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 1,556,900 | 566,508.03 | 36% |  |

พ.ต.ท.	     			ผู้รายงาน								-ทราบ

(เอกลักษณ์ อิ่มแมน)											พ.ต.อ.

สว.อก.สภ.สวาย										                      	(มานิตย์ สร้อยจิตร)

ผกก.สภ.สวาย